## P-14 - Budget
| Зарплата (мес) | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 4000
| Роль | PM | BA | Dsgn | QA | ProDev | [16 empty] | Бонус (срок)
| Заплата (час) | 15 | 12.5 | 10 | 10 | 20 | [16 empty] | 50%
| Недели | Неделя 1 |  |  |  |  | Неделя 1 | Неделя 2 |  |  |  |  | Неделя 2 | Неделя 3 |  |  |  |  | Неделя 3 | Неделя 4 | Неделя 5 | Итого: | Итого+премия
| Стоимость (день/неделя) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 2300 | [5 empty] | 2300 | 1148 | 1132 | 10280 | 15420
# | Список работ
1 | Анализ требований | [5 empty] | 1100 | [14 empty] | 1100 | 550
1.1 | Определение ЗС | [20 empty] | 0 | 0
| МП | 8 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 120 | 60 | Руководитель проект
| БА | 8 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 100 | 50 | Програмист
1.2 | Опрос ЗС | [20 empty] | 0 | 0 | Дизайнер
| МП |  | 8 |  |  |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 120 | 60 | Бизнес-аналитик
| БА |  | 4 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 50 | 25 | Тестировщик
1.3 | Документирование требований | [20 empty] | 0 | 0
| МП |  |  | 4 | 4 |  | 120 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 120 | 60
| БА |  | 4 | 8 | 4 |  | 200 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 200 | 100
1.4 | Анализ требований | [20 empty] | 0 | 0
| МП |  |  | 4 | 4 | 6 | 210 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 210 | 105
| БА |  |  |  | 4 | 6 | 125 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 125 | 62.5
1.5 | Требования утверждены | [20 empty] | 0 | 0
| МП |  |  |  |  | 2 | 30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 30 | 15
| БА |  |  |  |  | 2 | 25 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 25 | 12.5
2 | Дизайн системы | [11 empty] | 2300 | [8 empty] | 2300 | 1150
2.1 | Разработка архитектуры системы | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 120 | [8 empty] | 128 | 64
| БА | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 100 | [8 empty] | 108 | 54
| Разработчик софта | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 160 | [8 empty] | 168 | 84
| Дизайнер | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 80 | [8 empty] | 88 | 44
2.2 | Десктоп версия | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [7 empty] | 4 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 64 | 32
| БА | [7 empty] | 4 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 54 | 27
| Разработчик софта | [7 empty] | 4 |  |  |  | 80 | [8 empty] | 84 | 42
| Дизайнер | [7 empty] | 4 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 44 | 22
2.3 | Мобильная версия | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [7 empty] | 4 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 64 | 32
| БА | [7 empty] | 4 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 54 | 27
| Разработчик софта | [7 empty] | 4 |  |  |  | 80 | [8 empty] | 84 | 42
| Дизайнер | [7 empty] | 4 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 44 | 22
2.4 | Визуальные формы | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [8 empty] | 8 |  |  | 120 | [8 empty] | 128 | 64
| БА | [8 empty] | 8 |  |  | 100 | [8 empty] | 108 | 54
| Разработчик софта | [8 empty] | 8 |  |  | 160 | [8 empty] | 168 | 84
| Дизайнер | [8 empty] | 8 |  |  | 80 | [8 empty] | 88 | 44
2.5 | Конфигуратор | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [9 empty] | 8 |  | 120 | [8 empty] | 128 | 64
| БА | [9 empty] | 8 |  | 100 | [8 empty] | 108 | 54
| Разработчик софта | [9 empty] | 8 |  | 160 | [8 empty] | 168 | 84
| Дизайнер | [9 empty] | 8 |  | 80 | [8 empty] | 88 | 44
2.6 | Бэкап | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| БА | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Разработчик софта | [10 empty] | 2 | 40 | [8 empty] | 42 | 21
| Дизайнер | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.7 | Утверждение дизайна системы | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [10 empty] | 6 | 90 | [8 empty] | 96 | 48
| БА | [10 empty] | 6 | 75 | [8 empty] | 81 | 40.5
| Разработчик софта | [10 empty] | 4 | 80 | [8 empty] | 84 | 42
| Дизайнер | [10 empty] | 6 | 60 | [8 empty] | 66 | 33
2.8 | Дизайн системы утвержден | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [10 empty] | 2 | 30 | [8 empty] | 32 | 16
| БА | [10 empty] | 2 | 25 | [8 empty] | 27 | 13.5
| Разработчик софта | [10 empty] | 2 | 40 | [8 empty] | 42 | 21
| Дизайнер | [10 empty] | 2 | 20 | [8 empty] | 22 | 11
3 | Конфигурация системы | [17 empty] | 2300 |  |  | 2300 | 1150
3.1 | Разработка версии: Десктоп | [20 empty] | 0 | 0
| МП | [12 empty] | 120 | 120 | 120 |  |  | 360 |  |  | 720 | 360
| БА | [12 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | 300 |  |  | 600 | 300
| Разработчик софта | [12 empty] | 160 | 160 | 160 |  |  | 480 |  |  | 960 | 480
| Тестер | [12 empty] | 80 | 80 | 80 |  |  | 240 |  |  | 480 | 240
3.2 | Разработка версии: Мобиле | [15 empty] | 460 | 460 | 920 |  |  | 1840 | 920
3.3 | Десктоп версия разработана | [20 empty] | 0 | 0
3.4 | Мобильная версия разработана | [20 empty] | 0 | 0
4 | Тестирование | [18 empty] | 456 |  | 456 | 228
4.1 | Тестирование ПО | [18 empty] | 456 |  | 456 | 228
4.2 | Тестирование ПО завершено | [20 empty] | 0 | 0
5 | Документация | [18 empty] | 692 |  | 692 | 346
5.1 | Написание документации | [18 empty] | 692 |  | 692 | 346
5.2 | Документация утверждена | [20 empty] | 0 | 0
6 | Внедрение | [19 empty] | 536 | 536 | 268
6.1 | Внедрение и развертывание системы | [19 empty] | 536 | 536 | 268
6.2 | Продукт внедрен | [20 empty] | 0 | 0
7 | Завершение проекта | [19 empty] | 596 | 596 | 298
7.1 | Финализация проекта | [19 empty] | 596
7.2 | Проект завершен

## P-14 - Risk Register
Регистр рисков
| Проект | CLEANIQUE
| Управляющий | T. K.
ID | Добавлено | Описание риска | Вероятность возникновения | Степень влияния | Интегральная оценка | Тип реакции | Меры по управлению риском | Резервирование
1 | 2021-10-03 | Отсутствие видения концепции финального продукта | Высокая | Средняя | Средняя | Смягчение | Подготовка вариантов шаблонов для работы с заказчиком по требованиям | 0
2 | 2021-10-03 | Задержка в разработке десктоп-версии | Средняя | Высокая | Высокая | Избегание | Максимально точный анализ требований к разразработке. Премирование за исполнение в срок | 1150
3 | 2021-10-03 | Задержка в разработке мобильной версии | Средняя | Средняя | Средняя | Избегание | Максимально точный анализ требований к разразработке. Премирование за исполнение в срок | 1150
4 | 2021-10-03 | Баги в финальной сборке приложения | Средняя | Высокая | Высокая | Избегание | Использование резервного бюджета на устранение. Проведение промежуточного тестирования приложения | 1150
5 | 2021-10-03 | Сложности в составлении документации | Средняя | Очень высокая | Средняя | Избегание | Привлечение представителя заказчика для промежуточного контроля результатов и консультации по терминам | 1150