## Communication Plan
Activities | Timeline | Involved | Communications method | Communication plan
Ежедневные совещания | Ежедневно, 9.00 | Команда проекта | Видео-звонок | Совещательное мероприятие о планах, проблемах, предложениях и рутине
Ежедневный доклад о статусе проекта | Ежедневно, 16.00 | Команда проекта | email | Отчет о дневной активности
Еженедельный доклад о статусе проекта | Четверг, 16.00 | Команда проекта, владелец | Видео-звонок | Отчет о недельной активности
Отчет по проекту | Пятница, 10.00 | Команда проекта, владелец | email | Отчет о статусе проекта в общем контексте проекта
Отчет о проблемных моментах | По возникновению ситуации | Команда проекта, владелец | телефон, email, видео-звонок | Рассмотрение возникших проблем, сложностей, технических неполадок. Вынесение предложений, рассмотрение альтернатив
Недельные итоги | Пятница, 14.00 | Команда проекта, владелец | email | Недельные итого в контексте организации
Ревью достижений | На следующий день по достижению вехи | Команда проекта, владелец | Видео-звонок | Обсуждение достижений и прогресса проекта