## Sheet1
| Project-14 CLEANIQUE |  |  |  | STAKEHOLDER REGISTER |  |  |  | 2021-03-20
| Name | Function | Role | Contact | Internal/External | Expectations | Type/Frequency of Communication | Interests | Influence | Power
1 | Иван Нави | Спонсор | Директор проекта | +38067 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл - еженедельно | 5 | 5 | 5
2 | Тарас Хамардюк | Ответственный за проект | Руководитель проект | +38065 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл/мессенджер - регулярно | 5 | 4 | 4
3 | Михаил Лиахим | Разработка ПО | Програмист | +38077 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл/мессенджер - регулярно | 4 | 4 | 4
4 | Петро Ортеп | Разработка ПО | Дизайнер | +38047 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл/мессенджер - регулярно | 3 | 2 | 3
5 | Симон Номис | Работа с требованиями к ПО | Бизнес-аналитик | +38067 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл/мессенджер - регулярно | 4 | 4 | 4
6 | Илона Аноли | Тестирование ПО | Тестировщик | +38068 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл/мессенджер - регулярно | 3 | 2 | 3
7 | Алина Анила | Финансовое сопровождение | Бухгалтер | +38057 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл/мессенджер - регулярно | 3 | 2 | 3
8 | Макс Скам | Юридическое сопровождение | Юрист | +38062 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл/мессенджер - регулярно | 2 | 2 | 2
9 | Рональд Нордан | Работа с документами и организация работы офиса | Деловод (проектная поддержка) | +38064 ХХХ ХХ ХХ | внутренний | + | телефон/и-мейл/мессенджер - регулярно | 2 | 1 | 1
10 | Инна Анни | Клиника "Здоровье" | Клиент (покупатель) | +38067 ХХХ ХХ ХХ | внешний | + | Телефон/мессенджер - регулярно | 4 | 3 | 2
11 | Рита Тарита | Работник клиники "Здоровье" | Работник клиента | +38068 ХХХ ХХ ХХ | внешний | +/- | Телефон/мессенджер - регулярно | 3 | 2 | 1
12 | Мила Бонила | Пациент клиники "Здоровье" | Пациент клиента | +38057 ХХХ ХХ ХХ | внешний | + | Телефон/мессенджер - регулярно | 3 | 1 | 1
13 | Жора Рожев | Клиника "Успех" | Конкурент | +38057 ХХХ ХХ ХХ | внешний | - | Телефон/мессенджер - ситуативно | 4 | 4 | 4
14 | Лина Бамбулина | Служба хостинга "ХотХост" | Представитель хостинга | +38062 ХХХ ХХ ХХ | внешний | + | Телефон/мессенджер - ситуативно | 3 | 4 | 3
15 | Игорь Ригофф | ГосОбодралРезерв | Контрольная служба | +38064 ХХХ ХХ ХХ | внешний | + | Телефон/мессенджер - по тербованию | 3 | 5 | 4
16 | Макс Скамакс | Пей-анд-гоу, платежная служба | Платежные системы | +38067 ХХХ ХХ ХХ | внешний | + | Телефон/мессенджер - ситуативно | 4 | 2 | 3
17 | Николай Йолкапалк | Банк "МегаБанк" | Представитель банка | +38068 ХХХ ХХ ХХ | внешний | +/- | Телефон/мессенджер - ситуативно | 2 | 2 | 2
18 | Сима Марисина | Портал "ТехРесурс" | Представитель медиа | +38057 ХХХ ХХ ХХ | внешний | + | Телефон/мессенджер - ситуативно | 2 | 2 | 2
19 | Нила Манила | Рекламное агентство "Сеть" | Рекламщик | +38062 ХХХ ХХ ХХ | внешний | +/- | Телефон/мессенджер - ситуативно | 3 | 2 | 2
20 | Дина Ладина | Социальные сети | Блоггер | +38064 ХХХ ХХ ХХ | внешний | +/- | Телефон/мессенджер - ситуативно | 2 | 2 | 3